## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | 智简销售 | [8 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | 陶一丁 | [5 empty] | 总的工作量 | 137 |  | 1 | 2 | 3 | 4
[12 empty] | 93 | 52 | 12 | 0
|  |  |  | totals |  | 41
[12 empty] | 93 | 57 | 17 | 10
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 5 | 新需求 | 功能性 | 顾客通过账号密码登录 | 客户端发送登录信息后服务器可以快速响应并返回结果 | 1 | Sprint1 | 5 | 1 | 5 | 完成
PBI_02 |  |  |  |  | 输入正确的账号密码时成功登陆到对应账号且转到对应页面
PBI_03 |  |  |  |  | 输入不正确匹配的账号及密码时提示账号或密码错误且登陆失败，停留在登录页面等待重新输入
PBI_04 | 4 | 新需求 | 功能性 | 管理员通过账号密码登录 | 可以快速响应登录请求 | 1 | Sprint1 | 6 | 1 | 6 | 完成
PBI_05 |  |  |  |  | 正确输入账号及密码后能成功登陆
PBI_06 |  |  |  |  | 没有正确地输入匹配的账号及密码时提示账号或密码错误且登陆失败，停留在登录页面等待重新输入
PBI_07 | 5 | 新需求 | 功能性 | 管理员添加商品信息 | 输入格式无问题时，点击保存后可以快速响应管理员请求，数据库快速正确更新 | 1 | Sprint1 | 3 | 1 | 3 | 完成
PBI_08 |  |  |  |  | 单价不为float时提示格式错误，且不更新，停留本页面等待重新输入
PBI_09 |  |  |  |  | 库存不为整数时提示格式错误，且不更新，停留本页面等待重新输入
PBI_10 |  |  |  |  | 生产，保质日期格式不对时提示格式错误，且不更新，停留本页面等待重新输入
PBI_11 |  |  |  |  | 有待填写栏位未填写时，提示未填写且不更新，停留本页面等待输入
PBI_12 | 4 | 新需求 | 功能性 | 管理员修改商品信息 | 点击修改时快速跳转到该商品修改界面 | 1 | Sprint1 | 3 | 1 | 3 | 完成
PBI_13 |  |  |  |  | 格式无误时点击保存可以快速响应管理员请求，数据库快速正确更新
PBI_14 |  |  |  |  | 单价不为float时提示格式错误，且不更新，停留本页面等待重新输入
PBI_15 |  |  |  |  | 库存不为整数时提示格式错误，且不更新，停留本页面等待重新输入
PBI_16 |  |  |  |  | 货架位置不为字母加数字时提示格式错误，且不更新，停留本页面等待重新输入
PBI_17 |  |  |  |  | 有栏位为空时，提示未填写且不更新，停留本页面等待输入
PBI_18 | 4 | 新需求 | 功能性 | 管理员删除商品信息 | 可点击删除后可以快速响应管理员请求，提示是否确定，确定后数据库快速删除该商品信息 | 1 | Sprint1 | 3 | 1 | 3 | 完成
PBI_19 |  |  |  |  | 取消不删除商品信息，返回商品详情页面
PBI_20 | 4 | 新需求 | 功能性 | 管理员查看商品信息 | 点击商品管理可以正确跳转页面且快速在数据库中查询到相关商品信息并有序显示在页面上 | 1 | Sprint1 | 3 | 1 | 3 | 完成
PBI_21 |  |  |  |  | 点击修改/查看可以正确跳转到商品详情页面，且显示正确对应的商品信息
PBI_22 |  |  |  |  | 查询时，以正确格式输入已存在商品id或者名称后点击查询能快速跳转页面且显示对应的商品的正确的信息
PBI_23 |  |  |  |  | 查询时，以正确格式输入日期时，点击查询能快速跳转页面且显示保质日期在输入日期之前的商品的正确信息
PBI_24 |  |  |  |  | 查询时，输入不正确格式信息或不存在的商品的信息时，跳转页面显示暂无记录
PBI_25 | 4 | 新需求 | 功能性 | 管理员查看顾客购买记录 | 快速查询数据库获取相关顾客的购买记录并返回给管理员 | 2 | Sprint1 | 3 | 1 | 3 | 取消
PBI_26 |  |  |  |  | 正确显示对应的数据
PBI_27 |  |  |  |  | 购买记录按购买时间排序
PBI_28 | 5 | 新需求 | 非功能性 | 管理员保证顾客信息安全 | 保证顾客信息数据库的安全用户登录成功后界面快速响应 | 1 | Sprint1 | 3 | 1 | 2 | 完成
PBI_29 | 5 | 新需求 | 非功能性 | 数据传递需要加密，保证安全 | 保证注册信息传输安全 | 2 | Sprint1 | 4 | 1 | 4 | 完成
PBI_30 | 5 | 新需求 | 功能性 | 顾客注册、绑定人脸信息 | 顾客可以成功注册、绑定人脸信息并能应对不正确注册信息 | 1 | Sprint1 | 6 | 1 | 6 | 完成
PBI_31 |  |  |  |  | 成功储存人脸信息在登录时用以比对
PBI_32 |  |  |  |  | 人脸信息与账号信息绑定
PBI_33 | 3 | 新需求 | 功能性 | 顾客完善、修改个人信息 | 顾客可以快速对个人信息进行修改，服务器可以正确更新顾客个人信息 | 1 | Sprint1 | 5 | 1 | 5 | 完成
PBI_34 |  |  |  |  | 输入信息格式不正确时不更新，提示并停留本页面等待重新输入
PBI_35 |  |  |  |  | 正确显示已有信息
PBI_36 | 4 | 新需求 | 功能性 | 顾客删除购物车内商品 | 界面设计便于顾客删除购物车中的商品 | 1 | Sprint2 | 2 | 1 | 2 | 完成
PBI_37 |  |  |  |  | 删除后自动将库存加回去，从购物车中删除商品
PBI_38 | 3 | 新需求 | 功能性 | 顾客查看账单明细 | 服务器可以快速提供顾客的最近账单以便顾客查看 | 1 | Sprint2 | 2 | 1 | 2 | 完成
PBI_39 | 5 | 新需求 | 功能性 | 顾客将商品加入购物车 | 界面设计便于顾客添加商品到购物车 | 1 | Sprint2 | 2 | 1 | 2 | 完成
PBI_40 |  |  |  |  | 顾客点击添加后购物车成功出现对应商品信息，且图片价格数量名称货架位置无错误
PBI_41 |  |  |  |  | 购物车内点击数字右边的加号确认有库存后界面上数字成功加一其余不变
PBI_42 |  |  |  |  | 无库存后提示已无库存且不再加进购物车
PBI_43 | 5 | 新需求 | 功能性 | 管理员使用稳定的云服务器 | 云端服务区的部署 | 2 | Sprint2 | 6 | 1 | 6 | 完成
PBI_44 |  |  |  |  | 云端数据库的部署
PBI_45 |  |  |  |  | 与小程序和管理员web端的连接
PBI_46 | 3 | 新需求 | 非功能性 | 用户登录后界面显示出来的时间不超过1秒 | 用户登录成功后界面快速响应 | 1 | Sprint2 | 2 | 1 | 3 | 未测试
PBI_47 | 3 | 新需求 | 非功能性 | 系统可以同时满足100个用户的请求 | 服务器可以稳定处理多个客户端的请求不崩溃或卡死 | 1 | Sprint2 | 3 | 1 | 3 | 未满足
PBI_48 | 3 | 新需求 | 非功能性 | 响应时间不超过1.5秒，高峰时段不超过4秒 | 服务器在处理客户端的请求时响应要快，不能让客户端等待过长 | 1 | Sprint2 | 3 | 1 | 2 | 未测试
PBI_49 | 3 | 新需求 | 功能性 | 顾客查看购买记录 | 服务器可以快速提供顾客的购买记录以便顾客查看 | 1 | Sprint2 | 3 | 1 | 3 | 完成
PBI_50 |  |  |  |  | 提供饼状图给顾客查看自己购买情况
PBI_51 | 4 | 新需求 | 功能性 | 顾客扫描商品条形码阅读商品信息 | 顾客扫描条形码后服务器可以快速查询到相关正确商品信息并返回给顾客阅读 | 2 | Sprint2 | 5 | 1 | 5 | 完成
PBI_52 | 5 | 新需求 | 功能性 | 管理员使用推荐算法给顾客推荐商品 | 成功根据顾客消费行为进行相似推荐 | 2 | Sprint2 | 13 | 1 | 13 | 完成
PBI_53 |  |  |  |  | 成功根据当季度热品进行推荐
PBI_54 |  |  |  |  | 推荐的商品正确显示在对应用户的推荐栏位中
PBI_55 |  |  |  |  | 用户点击后能快速进入推荐商品的详情界面
PBI_56 | 5 | 新需求 | 非功能性 | 管理员维护商品信息不被非法修改 | 保证商品数据库的安全，防止信息被非法修改 | 1 | Sprint3 | 4 | 1 | 4 | 完成
PBI_57 | 5 | 新需求 | 非功能性 | 能经受来自互联网的一般性恶意攻击 | 保证服务器的稳定和数据安全 | 1 | Sprint3 | 2 | 1 | 2 | 完成
PBI_58 | 5 | 新需求 | 功能性 | 顾客成功支付结算购物车内商品 | 可以实现付款 | 2 | Sprint3 | 6 | 1 | 6 | 完成
PBI_59 | 5 | 新需求 | 功能性 | 顾客通过人脸识别登录 | 客户端发送登录信息后服务器可以快速响应并返回结果 | 2 | Sprint3 | 6 | 1 | 6 | 完成
PBI_60 | 3 | 新需求 | 功能性 | 管理员统计商品销售情况 | 快速查询数据库并生成相关统计图表展示商品销售情况 | 2 | Sprint3 | 5 | 1 | 5 | 完成
PBI_61 | 4 | 新需求 | 功能性 | 顾客搜索商品 | 模糊搜索提供顾客需要相关信息 | 1 | Sprint3 | 5 | 1 | 5 | 完成
PBI_62 | 3 | 新需求 | 功能性 | 顾客提意见 | 接受顾客反馈信息 | [5 empty] | 完成
PBI_63 |  |  |  |  | 准确传达回复信息
PBI_64 | 5 | 新需求 | 功能性 | 小程序与服务器连接测试 | 连接正常数据传递快速准确 | 1 | Sprint3 | 5 | 1 | 5 | 完成
PBI_65 | 4 | 新需求 | 功能性 | 推荐算法的优化 | 准确推荐对应商品，实现精准营销 | 1 | Sprint3 | 3 | 1 | 3 | 完成
PBI_66 | 3 | 新需求 | 功能性 | 管理员页面的测试与优化 | 各功能正常使用，页面美观 | 1 | Sprint3 | 4 | 1 | 4 | 完成
PBI_67 | 5 | 新需求 | 功能性 | 单元测试 | 测试自己代码中具有返回值的函数，修改所有bug | 1 | Sprint4 | 5 | 1 | 5 | 完成
PBI_68 | 5 | 新需求 | 功能性 | 集成测试 | 交叉测试功能测出问题并解决 | 1 | Sprint4 | 2 | 1 | 2 | 完成
PBI_69 | 5 | 新需求 | 功能性 | 系统测试 | 非功能性需求测试 | 1 | Sprint4 | 5 | 1 | 5 | 延迟