## 工作表1
缺陷跟踪报告
项目名称：_________________________ |  | 智简销售
序 | 时间 | 缺陷描述摘要 | 测试员 | 确定时间 | 程序员 | 更改时间 | 核准时间 | 状态
1 | 9.9 | 账号不存在与密码错误提醒都为“登录失败”，未进行区分 | 吴彤 | 9:50 | 陶一丁 | 9.1 | 9.1 | 核准
2 | 9.9 | 手机号验证码登录，获取验证码功能反应不够迅速 | 吴彤 | 9:54 | 唐珞鑫 | 11:10 | 11:10 | 核准
3 | 9.9 | 修改信息时，输入手机号后删除手机号，系统无法识别默认手机号，显示参数格式错误 | 吴彤 | 10:29 | 唐珞鑫 | 11:25 | 11:25 | 核准
4 | 9.9 | 未产生任何购买操作的新用户，商城界面个性推荐显示错误 | 唐珞鑫 | 10:33 | 陶一丁 | 10:42 | 10:42 | 核准
5 | 9.9 | 商品详情界面达到最大库存不能增加，但未有提醒框弹出 | 唐珞鑫 | 10:49 | 吴彤 | 15:57 | 15:57 | 核准
6 | 9.9 | 界面兼容问题导致搜索栏在输入状态点击删除按钮图标无效，仍处于输入状态 | 陶一丁 | 11:03 |  |  |  | 延迟
7 | 9.9 | 修改信息用户未改变任何信息时返回修改失败，但未提醒用户“未改变信息” | 唐珞鑫 | 11:25 |  |  |  | 延迟
8 | 9.9 | 商品无库存时点击购物车图标无提示 | 王宇恒 | 14:30 | 唐珞鑫 | 14:45 | 14:50 | 核准
9 | 9.9 | 商品信息部分格式错误提示重合/非实际错误 | 陶一丁 | 14:45 | 王明 | 15:00 | 15:10 | 核准
10 | 9.9 | 点击加入购物车多次会导致加入购物车数量超过库存，同时不能结算 | 王宇恒 | 14:54 | 陶一丁 | 16:00 | 17:00 | 核准
11 | 9.9 | 用户修改信息时，必须一次填入全部的个人信息 | 吴彤 | 14:56 |  |  |  | 延迟
12 | 9.9 | 小程序和安卓手机界面不兼容 | 陶一丁 | 15:00 |  |  |  | 延迟
13 | 9.1 | 因政策原因无法调用微信在线支付功能，不能线上支付 | 陶一丁 | 15:05 |  |  |  | 延迟
14 | 9.1 | 人脸登录反应较慢（4-5秒） | 陶一丁 | 16:00 |  |  |  | 延迟
15 | 9.1 | 人脸登录一秒最多两名用户使用（经费不足） | 唐珞鑫 | 17:30 |  |  |  | 延迟
16 | 9.1 | 管理员账号可以异地同时登陆 | 陶一丁 | 17:40 |  |  |  | 延迟
17
18